**Работа по введению ФГОС НОО и ООО в МБОУ Лицей №60**

**Цель:** управление процессом реализации ФГОС НОО в 1 – 4 классах и создание условий для его введения в 5 классах в 2014-2015 учебном году.

Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО.

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах.

4. Подготовка к введению ФГОС ООО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели. |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы ОУ:  - внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с учетом новых задач на 2014-2015 учебный год; | | Август-ноябрь | Винокуров Д.А. | Приказ по ОУ с новым составом рабочей группы. |
| 1.2. | Совещание по вопросу «Итоги подготовки и задачи на 2014-2015 учебный год» | | Сентябрь | Винокуров Д.А. | Решение совещания, |
| 1.3. | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО:  -заполнение анкет;  - анализ результатов мониторинга | | Сентябрь | Винокуров Д.А. |  |
| 1.4. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ:  - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1 четверти в 1-4 классах  - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах;  - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах | | ноябрь | Шайхутдинова А.И. | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.5. | Проведение методических семинаров для учителей школы по проблемам введения ФГОС ООО.  Организация посещений педагогов школ района и города | | Январь, март, май | Винокуров Д.А.  Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Аналитические справки |
| 1.6. | Участие в региональном мониторинге результатов освоения ООП НОО:  - входная диагностика обучающихся 1-4 классов;  - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения | | В течение года | Шайхутдинова А.И. | Анализ результатов мониторинга |
| 1.7. | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования:   * согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; составление плана взаимодействия с учреждениями на 2014-2015 уч.г. | | Август- октябрь | Винокуров Д.А. Елизарова Е.Г.  Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| 1.8. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2014-2015 уч.г. и обсуждение задач на 2015-2016 уч.г. | | Апрель | Винокуров Д.А. Елизарова Е.Г.  Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Аналитическая справка |
| 1.9 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов для работы в системе ФГОС | | В течение года | Шайхутдинова А.И. | Профессиональный рост педагогов |
| 1.10 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО. Составление плана работы | | ноябрь | Козик Л.Ю.  Винокуров Д,А. | Отчет на педагогическом совете |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 2.1. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-го класса | | Август | Директор школы | Заключенные договора |
| 2.2. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | | В течение года | Винокуров Д.А.. Елизарова Е.Г.  Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов |
| 2.3. | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х -4-х классов | | Май-июнь 2015г. | Винокуров Д.А.. Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов в соответствии с Уставом ОУ |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4 классов | | август | Доронина С.Л. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-2 классов |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 1-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | | август | Доронина С.Л.  Баюршина М.В. | Отчет |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО:  - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; анализ работы Интернет-ресурсов;  - условий для реализации внеурочной деятельности;  учебной и учебно-методической литературы. | | Апрель- май | Винокуров Д.А.  Баталов И.Р.  Шайхутдинова А.И.  Доронина С.Л. | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, финансово-экономическое предложение по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ |
| 3.4. | Проведение тарификации педагогических работников на 2014-2015 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | | сентябрь | Винокуров Д.А. ЕлизароваЕ.Г. | Тарификация кадров |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2014-2015 уч.г. | август | | Винокуров Д.А. ЕлизароваЕ.Г. | Штатное расписание |
| 4.2. | Составление заявки на обучение педагогических работников ОУ | октябрь | | Радаева Э.А.  Шайхутдинова А.И. | Заявка на курсовую подготовку |
| 4.3. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол или анкетирование) | март | | Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И. | Аналитическая справка |
| 4.4. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ | В течение года | | Козик Л.Ю.  Радаева Э.А.  Шайхутдинова А.И. | Предложения в план-график повышения квалификации |
| 4.5. | Организация работы экспертной комиссии по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО | В соответствии с Положением об оплате труда | | | Приказы о назначении стимулирующих выплат (за интенсивность и каче-ство работы, премии), решения о награждении грамотой и т.п.) |
| **5. 1. Информационное обеспечение** | | | | | |
| 5.1. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС:  - нормативные документы ФГОС; | В течение года | | Винокуров Д.А. Козик Л.Ю.  Радаева Э.А.  Шайхутдинова А.И. | Обновленная на сайте информация, количество посещений |
| 5.2. | Проведение родительских собраний по темам:  - УУД как основа результатов реали-зации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД  - Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе.  Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО.  - Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на второе полугодие.  - о мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-х классах.  - Итоги обучения во 2-3 классах.  Особенности обучения по ФГОС НОО в 4-ом классе  Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников. | В течение года | | Винокуров Д.А. Классные руководители | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО . |
| 5.3. | Индивидуальные консультации для родителей | В течение года  ( по мере необходимости) | | Шайхутдинова А.И. |  |
| 5.4 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО. | май | | Классные руководители | Аналитическая справка |
| **6.Методическое обеспечение** | | | | | |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1 – 4 классов | Апрель - май | | Шайхутдинова А.И. | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 6.2. | Создание медиатеки:  - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем (см.п.6.1.);  - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1-4-х классов; | В течение года | | Учителя начальных классов. | Обновляемый электронный банк |
| 6.3. | Проведение методических совещаний в течение учебного года:  - роль внеурочной деятельности в формировании УУД;  - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | В течение года | | Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И.  Баюршина М.В.  Барышникова И.Е. | Аналитическая справка |
| 6.4. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ:  - анализ работы учителей. | Май- август | | Козик Л.Ю.  Шайхутдинова А.И.  Баюршина М.В. | Отчет учителей. |
| 6.5 | Разработка основной образовательной программы лицея по ФГОС | В течение года | | НМС. | Основная образовательная программа лицея 5-9 класс. |